## Gantt
Mathieu DUGUÉ | EDT | EDIT UPdaog | time axis 2025-09-01 to 2026-06-29
semestre 1 | bar: 2025-09-01 to 2026-01-18
semestre 2
|  | Autonomie IUT | 2025-09-11: 4h30; 2025-09-12: 1h30; 2025-09-16: 3h; 2025-09-17: 1h30; 2025-09-18: 30min; 2025-10-06: 3h; 2025-12-17: X
|  | Travail à la maison | 2025-09-11: X; 2025-09-16: 5h; 2025-09-17: 4h; 2025-09-18: 50min; 2026-01-11: X; 2026-01-22: X; 2026-01-23: X
|  | Séances encadrées | 2025-10-06: 1h30; 2025-10-09: 1h30; 2025-11-20: X; 2025-11-21: X; 2025-12-08: X; 2025-12-09: X; 2025-12-12: X; 2025-12-15: X; 2025-12-18: X; 2026-01-05: X; 2026-01-06: X; 2026-01-09: X; 2026-01-12: X; 2026-01-13: X; 2026-01-15: X; 2026-01-19: X; 2026-01-20: X; 2026-01-23: X
Activités | Salles/matériel | livrables / jalons | bar: 2025-09-15
Prise en main de l'ESP32 |  | Jalon 1 | bar: 2025-09-11
Test des différentes ESP32 | GE108 | Jalon 1 | bar: 2025-09-16
Mise en place d'ESP32 Now | GE205 | Jalon 1 | bar: 2025-09-16
Mise en place du mode sleep sur les Tx | GE207 | Jalon 1 | bar: 2025-09-17
Mise en place d'un chronomètre | GE211 | Jalon 1 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-18
Création d'un site web qui héberge le chronomètre | GE201 | Jalon 1
Code 1-2-3-4
Activités | Salles/matériel | livrable
Amélioration du portfolio | GE210 |  | 2025-10-06: X (30min); 2025-10-09: X(1h)
Révisions hors SAE | GE201 | bar: 2025-10-06
Remplissage du Portfolio | GE210 |  | 2025-10-06: X(30min; 2025-10-09: X
Remplissage du Portfolio | GE210 | bar: 2025-11-20
Amélioration du portfolio | GE210 |  | 2025-11-21: 1h30
Remplissage du Portfolio | GE210 | bar: 2025-12-08
Benchmark des solutions pour les balises | GE210 | bar: 2025-12-08
Mise en place des capteurs laser sur les balises | GE210 / GE201 | bar: 2025-12-08
Résolution du problème : capteur RFID cartes étudiantes | GE210 / GE201 | bar: 2025-12-09
Mise en place du système de batterie pour les ESP32 | GE210 / GE201 | bar: 2025-12-12
Rédaction du portfolio | GE210 / GE201 | bar: 2025-12-15; 2025-12-17
Optimisation du circuit électrique des balises | GE210 / GE201 | bar: 2025-12-15
Creation du PCB | GE210 / GE201 | bar: 2025-12-18
Révision | GE210 / GE201 | bar: 2025-12-15
Rédaction du portfolio | GE210 / GE201 |  | 2026-01-06: 1h30; 2026-01-10: 3h
Création des PCBA | GE210 / GE201 |  | 2026-01-05: 1h30; 2026-01-06: 1h30
Réalisation du test sur la précision de mesure | GE210 |  | 2026-01-09: 1h30
Rédaction du portfolio | GE210 / GE201 / GE108 |  | 2026-01-12: 4h30; 2026-01-13: 1h30; 2026-01-15: 2h30
Vidéo du démonstrateur | GE210 |  | 2026-01-15: 10min
Rédaction du portfolio | GE210 / GE201 / GE108 |  | 2026-01-19: 1h30; 2026-01-23: 2h
Remplacement de LittleFS par eeprom.h | GE210 |  | 2026-01-20: 1h30
Préparation de l'oral | bar: 2026-01-22
Oral de présentation | bar: 2026-01-23
|  |  | 2025-09-01: 0; 2025-09-02: 0; 2025-09-03: 0; 2025-09-04: 0; 2025-09-05: 0; 2025-09-06: 0; 2025-09-07: 0; 2025-09-08: 0; 2025-09-09: 0; 2025-09-10: 0; 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0; 2025-09-22: 0; 2025-09-23: 0; 2025-09-24: 0; 2025-09-25: 0; 2025-09-26: 0; 2025-09-27: 0; 2025-09-28: 0; 2025-09-29: 0; 2025-09-30: 0; 2025-10-01: 0; 2025-10-02: 0; 2025-10-03: 0; 2025-10-04: 0; 2025-10-05: 0; 2025-10-06: 0; 2025-10-07: 0; 2025-10-08: 0; 2025-10-09: 0; 2025-10-10: 0; 2025-10-11: 0; 2025-10-12: 0; 2025-10-13: 0; 2025-10-14: 0; 2025-10-15: 0; 2025-10-16: 0; 2025-10-17: 0; 2025-10-27: 0; 2025-10-28: 0; 2025-10-29: 0; 2025-10-30: 0; 2025-10-31: 0; 2025-11-01: 0; 2025-11-02: 0; 2025-11-03: 0; 2025-11-04: 0; 2025-11-05: 0; 2025-11-06: 0; 2025-11-07: 0; 2025-11-08: 0; 2025-11-09: 0; 2025-11-10: 0; 2025-11-11: 0; 2025-11-12: 0; 2025-11-13: 0; 2025-11-14: 0; 2025-11-15: 0; 2025-11-16: 0; 2025-11-17: 0; 2025-11-18: 0; 2025-11-19: 0; 2025-11-20: 0; 2025-11-21: 0; 2025-11-22: 0; 2025-11-23: 0; 2025-11-24: 0; 2025-11-25: 0; 2025-11-26: 0; 2025-11-27: 0; 2025-11-28: 0; 2025-11-29: 0; 2025-11-30: 0; 2025-12-01: 0; 2025-12-02: 0; 2025-12-03: 0; 2025-12-04: 0; 2025-12-05: 0; 2025-12-06: 0; 2025-12-07: 0; 2025-12-08: 0; 2025-12-09: 0; 2025-12-10: 0; 2025-12-11: 0; 2025-12-12: 0; 2025-12-13: 0; 2025-12-14: 0; 2025-12-15: 0; 2025-12-16: 0; 2025-12-17: 0; 2025-12-18: 0; 2025-12-19: 0; 2025-12-20: 0; 2025-12-21: 0; 2025-12-22: 0; 2025-12-23: 0; 2025-12-24: 0; 2026-01-05: 0; 2026-01-06: 0; 2026-01-07: 0; 2026-01-08: 0; 2026-01-09: 0; 2026-01-10: 0; 2026-01-11: 0; 2026-01-12: 0; 2026-01-13: 0; 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0 | 0
2026-01-23

## Nomanclarture
Materiel IUT | Quantité | Materiel Perso | Quantité2
XIAO ESP32 S3 | 2 | ESP32 Wroom 32 | 3
Câbles USB C | 2 | LED | 2
Capteur RFID | 1 | Ecran 180x64 OLED | 1
Capteur Laser | 2 | Boutons poussoirs | 2
Pince crocodile | 2 | Lecteur RFID | 1
|  | Résistances | 3